## PESV
PLAN DE TRABAJO PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL
PROGRAMA |  | Plan Estratégico de Seguridad Vial |  |  |  |  | PERIODO |  |  | Marzo - Diciembre 2023 | [8 empty] | RESPONSABLE |  | SG-SST
ALCANCE - POBLACIÓN OBJETO |  | Toda la plataforma humana Unadista (planta, contratistas, proveedores) y demás partes interesadas que cumplen un rol en la vía (conductor, pasajero, peatón, bici-usuario). |  |  |  |  | OBJETIVO OPERATIVO |  |  | Establecer actividades para la implementación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad Vial y apoyando el Plan integral de movilidad sostenible dirigido para las sedes del Distrito Capital, que permitan prevenir y controlar la ocurrencia de incidentes y/o accidentes de tránsito; promoviendo en la plataforma humana Unadista la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía para la toma de decisiones en situaciones de desplazamiento vehicular o de uso de la vía pública, basadas en un compromiso de mejora continua en la gestión del riesgo de tránsito dando cumplimiento a los de requisitos normativos aplicables, complementado con buenas prácticas ambientales que fomentan la movilidad sostenible en la plataforma humana.
OBJETIVOS | [12 empty] | METAS | [8 empty] | SEGUIMIENTO
1. Establecer controles para la disminución de las infracciones o comparendos de tránsito. | [12 empty] | El 100% de la población con cargo de conductor en la plataforma Unadista, con verificación de documentación reglamentaria vigente. | [8 empty] | Semestral
2. Mantener la flota de vehículos de propiedad de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD, en condiciones seguras y adecuadas. | [12 empty] | Ejecución del 100% de los mantenimientos preventivos a vehículos propios, realizados en los tiempos indicados. | [8 empty] | Semestral
3. Implementar acciones en los diferentes componentes de Seguridad Vial para la prevención de siniestros viales. | [12 empty] | Cumplimiento del 100% de ejecución del plan de trabajo de PESV. | [8 empty] | Mensual
4. Promover una conciencia frente al riesgo vial y el impacto que se genera desde el cumplimiento de un rol específico en la vía.
PLANEAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES | EVIDENCIAS
No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Actualizar el Plan Estratégico de Seguridad Vial bajo la estructura de la Resolucíon 20223040040595/2022 con sus 4 fases. |  |  |  | Humano y teconologíco | P
E
2 | Diseñar e implementar la encuesta de diagnostico inicial de PESV. |  |  |  | Humano y teconologíco | P
E
3 | Actualizar politíca y obejtivos especificos del PESV |  |  |  | Humano y teconologíco | P
E
4 | Diseñar elprograma de gestión de la velocidad segura |  |  |  | Humano y teconologíco | P
E
5 | Diseñar el programa de prevención de la fatiga |  |  |  | Humano y teconologíco | P
E
6 | Diseñar programa de prevención de la distracción |  |  |  | Humano y teconologíco | P
E
7 | Diseñar programa de cero tolerancia a la conducción bajo los efectos del alcohol y sustancias psicoactivas |  |  |  | Humano y teconologíco | P
E
8 | Diseñar el programa para la protección de actores viales vulnerables |  |  |  | Humano y teconologíco | P
E
HACER | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES | EVIDENCIAS
No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Diseñar y articular de plan de formación PESV con plan de capacitación general SG-SST |  |  |  | Humano y teconologíco | P
E
2 | Diseñar el plan de trabajo PESV 2023 |  |  |  | Humano y teconologíco | P
E
3 | Revisar y actualizar el componente de emergencias viales en plan de emergencias general |  |  |  | Humano y teconologíco | P
E
4 | Revisiar y actualizar el componente de infraestructura interna de vías |  |  |  | Humano y teconologíco | P
E
5 | Diseñar el componente de desplazamientos laborales |  |  |  | Humano y teconologíco | P
E
6 | Revisar y actualizar el componente de inspecciones de vehículos y equipos |  |  |  | Humano y teconologíco | P
E
7 | Actualizar componente de mantenimiento y control de vehículos seguros |  |  |  | Humano y teconologíco | P
E
8 | Programar y realizar examenes médicos psicosensométricos |  |  |  | Humano, teconologíco y economico | P
E
9 | Diseñar estructura general documental del PESV en OneDrive |  |  |  | Humano y teconologíco | P
E
10 | Diseñar formato de inspección preoperacional vehículos en Forms de OneDrive |  |  |  | Humano y teconologíco | P
E
11 | Divulgación políticas de PESV; Seguridad Vial, Regulación velocidad segura, Regulación horas de conducción, Prevención de la distracción al conducir, Prevención de consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas |  |  |  | Humano y teconologíco | P
E
12 | Realizar Inducción al PESV para conductores institucionales |  |  |  | Humano y teconologíco | P
E
13 | Diseñar y socializar campañas de Seguridad Vial para Peatones |  |  |  | Humano y teconologíco | P
E
14 | Diseñar y socializar campañas de Seguridad Vial para Motociclistas |  |  |  | Humano y teconologíco | P
E
15 | Diseñar y socializar campañas de Seguridad Vial para Ciclistas y Scooters |  |  |  | Humano y teconologíco | P
E
16 | Diseñar y socializar campañas de Seguridad Vial para Conductores de Carros |  |  |  | Humano y teconologíco | P
E
VERIFICAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES | EVIDENCIAS
No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Diseñar indicadores de gestión para el PESV |  |  |  | Humano y teconologíco | P
E
2 | Revisar y actualizar el componente de auditorías incluyendo lo relacionado con el PESV. |  |  |  | Humano y teconologíco | P
E
3 | Hacer medición de indicadores de gestión del PESV |  |  |  | Humano y teconologíco | P
E
4 | Realizar auditoría interna del PESV |  |  |  | Humano y teconologíco | P
E
ACTUAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES | EVIDENCIAS
No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Diseñar mecanismos de seguimiento de acciones de mejora continua, acciones correctivas y preventivas |  |  |  | Humano y teconologíco | P
E
2 | Diseñar mecanismos de seguimiento de comunicación y participación en el PESV para la plataforma Unadista |  |  |  | Humano y teconologíco | P
E
3 | Realizar seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora que se presenten enlos componentes y fases del PESV. |  |  |  | Humano y teconologíco | P
E
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO PESV | [19 empty] | GRÁFICA
FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | 9
Actividades ejecutadas ______________________________* 100 Activdiades programadas |  |  |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
RESULTADO
META
TASA DE SINIESTROS VIALES | [19 empty] | GRÁFICA
FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE: ENE - MAR; ABR: ABR - JUN; JUL: JUL - SEP; OCT: OCT - DIC | TOTAL
(# Siniestros viales; fatalidades, heridos graves con más de 30 días de incapacidad, heridos leves con hasta 30 días de incapacidad, choques simples * K (1'000.000 km)) _______________________________ # Kilometros recorridos por la flota UNAD |  |  |  | NÙMERO DE SINIESTROS VIALES
KILOMETROS RECORRIDOS (km)
RESULTADO
RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL | [19 empty] | GRÁFICA
FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE: ENERO - DICIEMBRE | TOTAL
# Riesgos identificados al final del año (total en la matriz) - # Riesgos identificados al inicio de año (total en matriz). |  |  |  | RIESGOS IDENTIFICADOS INICIO AÑO
RIESGOS IDENTIFICADOS FIN AÑO
RESULTADO
CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PESV | [19 empty] | GRÁFICA
FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE: ENE - MAR; ABR: ABR - JUN; JUL: JUL - SEP; OCT: OCT - DIC | TOTAL
GRÁFICA
FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
# de excesos en la jornada diaria de trabajo de los conductores (eventos en los que los conductores han superado el tiempo máximo permitido en la legislaciòn) _____________________________________ * 100 Sumatoria total de días trabajados por todos los conductores que realizan desplazamientos laborales |  |  |  | DÍAS CON EXCESO EN JORNADA LABORAL
DÍAS LABORADOS POR CONDUCTORES
RESULTADO
INSPECCIONES PREOPERACIONALES A VEHÍCULOS | [19 empty] | GRÁFICA
FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
# de vehículos inspeccionados diariamente. ________________________________ * 100 # total de vehículos que trabajan diariamente. |  |  |  | VEHÍCULOS INSPECCIONADOS
TOATL DE VEHÍCULOS
RESULTADO
META
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULOS | [19 empty] | GRÁFICA
FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE: ENE - MAR; ABR: ABR - JUN; JUL: JUL - SEP; OCT: OCT - DIC | TOTAL
# de actividades de mantenimiento preventivo ejecutadas ________________________________ * 100 # total de actividades de mantenimiento preventivo programadas |  |  |  | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EJECUTADOS
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS
RESULTADO
META
CUMPLIMIENTO PLAN DE FORMACIÓN PESV | [19 empty] | GRÁFICA
FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE: ENE - MAR; ABR: ABR - JUN; JUL: JUL - SEP; OCT: OCT - DIC | TOTAL
# de capacitaciones en seguridad vial ejecutadas. _________________________________ * 100 # total de capacitaciones en seguridad vial programadas. |  |  |  | CAPACITACIONES EJECUTADAS
CAPACITACIONES PROGRAMADAS
RESULTADO
META
COBERTURA PLAN DE FORMACIÓN PESV | [19 empty] | GRÁFICA
FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE: ENE - MAR; ABR: ABR - JUN; JUL: JUL - SEP; OCT: OCT - DIC | TOTAL
# de colaboradores capacitados en seguridad vial. _______________________________ * 100 # total poblaciòn foco de internvenciòn de la organizaciòn |  |  |  | COLABORADORES CAPACITADOS
COLABORADORES PROGRAMADOS
RESULTADO
META
NO CONFORMIDADES DE AUDITORÍAS | [19 empty] | GRÁFICA
FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE: ENERO - DICIEMBRE | TOTAL
# No conformidades gestionadas y cerradas. _______________________________ * 100 # de no conformidades identificadas y analizadas. |  |  |  | NO CONFORMIDADES CERRADAS
NO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS
RESULTADO
ANÁLISIS DE TENDENCIA DE INDICADORES
ENERO - MARZO |  |  |  |  | ABRIL - JUNIO |  | JUL: JULIO - SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE - DICIEMBRE
PLANES DE MEJORA
ENERO - MARZO |  |  |  |  | ABRIL - JUNIO |  | JUL: JULIO - SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE - DICIEMBRE
RESPONSABLE: |  |  |  |  | RESPONSABLE: |  | JUL: RESPONSABLE: |  |  | RESPONSABLE:
FECHA PROPUESTA: |  |  |  |  | FECHA PROPUESTA: |  | JUL: FECHA PROPUESTA: |  |  | FECHA:
FECHA DE CIERRE: |  |  |  |  | FECHA DE CIERRE: |  | JUL: FECHA DE CIERRE: |  |  | FECHA DE CIERRE:

## Te veo Bien
PLAN DE TRABAJO SALUD VISUAL
PROGRAMA |  | Te Veo Bien |  |  |  |  | PERIODO |  |  | Enero - Diciembre 2023 | [8 empty] | RESPONSABLE |  | SG-SST
ALCANCE - POBLACIÓN OBJETO |  | El programa de prevención de Riesgo Visual “Te Veo Bien”, contiene acciones para la prevención de la enfermedad y promoción de la salud visual está dirigido a toda la plataforma humana Unadista a nivel nacional. |  |  |  |  | OBJETIVO OPERATIVO |  |  | Fomentar la concienciación de la plataforma humana Unadista y partes interesadas, en la promoción de la salud y prevención de enfermedades y accidentes laborales a través de procesos de capacitación y divulgación en seguridad y salud el trabajo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS | [12 empty] | METAS | [8 empty] | SEGUIMIENTO
1. Fomentar a la plataforma humana Unadista una cultura de autocuidado para la prevención de las alteraciones que puedan afectar las condiciones de salud visual. | [12 empty] | Realizar el 100% de las campañas presenciales y virtuales que se definan en el plan de trabajo | [8 empty] | Mensual
2. Dismuir los diagnosticos de patologías visuales de los consolidados de resultados en los examenes médicos ocupacionales periodicos. | [12 empty] | Reducir en un 5% el total de diagnosticos de patologías visuales en el consolidado de examenes médicos periodicos, respecto al resultado del año anterior. | [8 empty] | Anual
PLANEAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES | EVIDENCIAS
No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Analizar los resultados Incapacidades médicas y EMO |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad | Tecnologico y humano | P
E
2 | Definir actividades a realizar del plan de trabajo "Te veo bien" |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad | Tecnologico y humano | P
E
3 | Actualización documento del Programa de Salud Visual - Te Veo Bien |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad | Tecnologico y humano | P
E
HACER | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Realizar valoraciones o tamizajes visuales por medio de compañamiento de entidades |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad | Tecnologico y humano | P
E
2 | Solicitar apoyo de GPIT para diseñar mensaje de bloqueo en PC´s, de Pausas Visuales. |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad | Tecnologico y humano | P
E
3 | Instalar software de Pausas Visuales en servidor principal de PC´s. |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad | Tecnologico y humano | P
E
4 | Diseñar flyer dinamico para Pausas Visuales |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad | Tecnologico y humano | P
E
5 | Establecer alianzas con proveedores para realización de tamizajes visuales |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad | Tecnologico y humano | P
E
6 |  |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad | Tecnologico y humano | P
E
7 |  |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad | Tecnologico y humano | P
E
8 |  |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad | Tecnologico y humano | P
E
9 |  |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad | Tecnologico y humano | P
E
10 |  |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad | Tecnologico y humano | P
E
11 |  |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad | Tecnologico y humano | P
E
12 |  |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad | Tecnologico y humano | P
E
13 |  |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad | Tecnologico y humano | P
E
14 |  |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad | Tecnologico y humano | P
E
15 |  |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad | Tecnologico y humano | P
E
16 |  |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad | Tecnologico y humano | P
E
VERIFICAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO | [19 empty] | GRÁFICA
FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | 9
Actividades ejecutadas ______________________________* 100 Activdiades programadas |  |  |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
COBERTURA | [19 empty] | GRÁFICA
FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
# de campañas presenciales o virtuales realizadas ________________________________ * 100 # de campañas presenciales o virtuales programadas |  |  |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
RESULTADO
META
EFICACIA DEL PROGRAMA | [19 empty] | GRÁFICA
FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE: ENE - DIC | TOTAL
((# de diagnosticos por patologías visuales en EMO Periodicos del periodo 2023 * 100) _______________________________ # de diagnosticos por patologías visuales en EMO Periodicos del periodo 2022) - 100 |  |  |  | TOTAL DX VISUALES 2023 | [14 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL DX VISUALES 2022 | [14 empty] | 0
|  |  |  | RESULTADO | [14 empty] | %
|  |  |  | META |  |  | ENE: -5%
ANÁLISIS DE TENDENCIA DE INDICADORES
ENERO - MARZO |  |  |  |  | ABRIL - JUNIO |  | JUL: JULIO - SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE - DICIEMBRE
PLANES DE MEJORA
ENERO - MARZO |  |  |  |  | ABRIL - JUNIO |  | JUL: JULIO - SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE - DICIEMBRE
RESPONSABLE: |  |  |  |  | RESPONSABLE: |  | JUL: RESPONSABLE: |  |  | RESPONSABLE:
FECHA PROPUESTA: |  |  |  |  | FECHA PROPUESTA: |  | JUL: FECHA PROPUESTA: |  |  | FECHA:
FECHA DE CIERRE: |  |  |  |  | FECHA DE CIERRE: |  | JUL: FECHA DE CIERRE: |  |  | FECHA DE CIERRE:

## Contagiate pero de Alegria
PLAN DE TRABAJO "CONTAGIATE PERO DE ALEGRIA"
PROGRAMA |  | Contagiate pero de Alegría |  |  |  |  | PERIODO |  |  | Enero - Diciembre 2023 | [8 empty] | RESPONSABLE |  | SG-SST
ALCANCE - POBLACIÓN OBJETO |  | El subprograma de promoción de la salud y prevención: “Contágiate, pero de alegría” está dirigido a toda la plataforma humana Unadista a nivel nacional. |  |  |  |  | OBJETIVO OPERATIVO |  |  | Fomentar la concienciación de la plataforma humana Unadista y partes interesadas, en la promoción de la salud y prevención de enfermedades y accidentes laborales a través de procesos de capacitación y divulgación en seguridad y salud el trabajo.
OBJETIVOS | [12 empty] | METAS | [8 empty] | SEGUIMIENTO
Aplicar los protocolos de BIOSEGURIDAD que se han establecido en la plataforma Unadista para la prevención de contagio por COVID-19
Sensibilizar a la plataforma humana Unadista sobre la importancia del autocuidado para la prevención de enfermedades de salud pública.
Concientizar a la plataforma Humana Unadista sobre los factores de riesgo de salud pública a los cuales se encuentran expuestos.
PLANEAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES | EVIDENCIAS
No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Analizar los resultados Incapacidades médicas y EMO |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad |  | P
E
2 | Definir actividades a realizar del plan de trabajo |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad |  | P
E
HACER | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Implementar Actividades prevención ETS e ITS |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad |  | P
E
2 | Ejecutar campaña: Chequéate, prevención de cancer de seno |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad |  | P
E
3 | Promover la Vacunación VPH: campaña Chequeate,prevención de cancer de cuello uterino |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad |  | P
E
4 | Ejecutar TIPS para la campaña a los 40, Valorate : prevención de Cancer de prostata |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad |  | P
E
5 | Realizar Actividad enfermedades Previsibles(Respiratorias, Altas y Bajas) |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad |  | P
E
6 | Hacer Entrega de Kit de Bioseguridad |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad |  | P
E
7 | Desarrollar Campaña educativa Enfermedades Trasmisibles y no trasmisibles: apoyada por Ejercito Nacional de Colombia |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad |  | P
E
10 | Implementar Estrategia Educativa :Lactancía materna y cuidado del recien nacido: sala de lactancia,preparación de la maternidad y Paternidad responsables en el entorno laboral |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad |  | P
E
11 | Hacer entrega oficial salas de lactancia, JAG, NEIVA y TUNJA |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad |  | P
E
12 | Promover campaña de Donación de sangre HOMI |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad |  | P
E
13 | Diseñar actividades a desarrollar de Vacunación: vacunación, VPH (virus papiloma Humano) e INFLUENZA. |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad |  | P
E
VERIFICAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Análisis del seguimiento del cumplimiento de indicadores de gestión. |  |  |  |  | P
E
ACTUAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Ajustes al Sistema |  |  |  |  | P
E
2 | Realizar analisis de resultados e indicadores del programa |  |  |  |  | P
E
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO | [19 empty] | GRÁFICA
FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES
Actividades ejecutadas ______________________________* 100 Activdiades programadas |  |  |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
RESULTADO
META
COBERTURA | [19 empty] | GRÁFICA
FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _____________________ *100 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
RESULTADO
META
EFICACIA DEL PROGRAMA | [19 empty] | GRÁFICA
FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
META
ANÁLISIS DE TENDENCIA DE INDICADORES
ENERO - MARZO |  |  |  |  | ABRIL - JUNIO |  | JUL: JULIO - SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE - DICIEMBRE
PLANES DE MEJORA
ENERO - MARZO |  |  |  |  | ABRIL - JUNIO |  | JUL: JULIO - SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE - DICIEMBRE
RESPONSABLE: |  |  |  |  | RESPONSABLE: |  | JUL: RESPONSABLE: |  |  | RESPONSABLE:
FECHA PROPUESTA: |  |  |  |  | FECHA PROPUESTA: |  | JUL: FECHA PROPUESTA: |  |  | FECHA:
FECHA DE CIERRE: |  |  |  |  | FECHA DE CIERRE: |  | JUL: FECHA DE CIERRE: |  |  | FECHA DE CIERRE:

## Corazón Unadista
PLAN DE TRABAJO "CORAZÓN UNADISTA"
PROGRAMA |  | Corazón Unadista |  |  |  |  | PERIODO |  |  | Enero - Diciembre 2023 | [8 empty] | RESPONSABLE |  | SG-SST
ALCANCE - POBLACIÓN OBJETO |  | Este programa de promoción y prevención “Corazón Unadista”, está dirigido a toda la plataforma humana Unadista a nivel nacional de manera anual |  |  |  |  | OBJETIVO OPERATIVO |  |  | Fomentar una cultura encaminada al autocuidado mediante la adopción de hábitos de vida saludable, promoviendo la salud y previniendo la enfermedad y conductas de riesgo en la plataforma humana Unadista y demás partes interesadas.
OBJETIVOS | [12 empty] | METAS | [8 empty] | SEGUIMIENTO
• Identificar a la plataforma humana Unadista que se encuentra en riesgo cardiovascular alto, moderado y bajo. | [12 empty] | Realizar el 100% de las campañas presenciales y virtuales que se definan en el plan de trabajo
• Sensibilizar a la plataforma humana Unadista la importancia del autocuidado como parte integral de la calidad de vida en factores de riesgo Cardiovasculares
• Promover y generar una cultura preventiva y adecuados hábitos encaminada a mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la plataforma Unadista
PLANEAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES | EVIDENCIAS
No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Analizar los resultados Incapacidades médicas y EMO |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad | Tecnologico y humano | P
E
2 | Definir actividades a realizar del plan de trabajo "Corazón Unadista" |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad | Tecnologico y humano | P
E
3 | Actualizar documento del Programa de prevención de riesgo Cardiovascular " Corazón, Unadista" |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad | Tecnologico y humano | P
E
HACER | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Promover las Pausas Saludables mediante la dispensación de snacks saludables |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad | Tecnologico ,humano y financiero | P
E
2 | Desarrollar actividad de Sketch sobre Hipertensión Arterial Y Diabetes Melllitus |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad | Tecnologico y humano | P
E
3 | Realizar la Semana de la Salud: Médico Empresarial :Consulta programada por medicina general Nutrición: cómo diseñar mi plan de alimentación saludable |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad | Tecnologico y humano | P
E
4 | Realizar la medición de la tensión Arterial según colaboradores que presenten patologías asociadas o personal que lo requiera. |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad | Tecnologico y humano | P
E
5 | Capacitar al personal de brigaditsas en la toma de tensión arterial |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad | Tecnologico y humano | P
6 | Implementar un concurso para perder peso "Tú y tu equipo ganan bajando" para la promoción de habitos de vida saludables |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad | Tecnologico y humano | P
E
7 | Diseñar las piezas publicitarias para invitar a la plataforma humana a participar en las actividades de "Corazón Unadista" |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad | Tecnologico y humano | P
E
8 | Impementación de tardes deportivas Mensuales mediante apoyo de personal de recreación , segmentando la población acorde al su rendimiento físico y estado de salud |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad | Tecnologico y humano | P
E
5 | Desarrollar taller práctico de Cuida tú corazón |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad | Tecnologico y humano | P
E
VERIFICAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Análisis del seguimiento del cumplimiento del objetivo e indicadores de gestión. |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad |  | P
E
ACTUAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Ajustes al Programa de Gestión, según revisión al Plan de acción. |  |  | Líder Nacional de Promoción de salud y Prevención de la Enfermedad |  | P
E
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO | [19 empty] | GRÁFICA
FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | 9
Actividades ejecutadas ______________________________* 100 Activdiades programadas |  |  |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
RESULTADO
META
COBERTURA | [19 empty] | GRÁFICA
FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
Número de personas en riesgo cardiovascular alto del año anterior _________________________________ *100 Número de personas en riesgo cardiovascular alto del año actual |  |  |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
RESULTADO
META
EFICACIA DEL PROGRAMA | [19 empty] | GRÁFICA
FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
META
ANÁLISIS DE TENDENCIA DE INDICADORES
ENERO - MARZO |  |  |  |  | ABRIL - JUNIO |  | JUL: JULIO - SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE - DICIEMBRE
PLANES DE MEJORA
ENERO - MARZO |  |  |  |  | ABRIL - JUNIO |  | JUL: JULIO - SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE - DICIEMBRE
RESPONSABLE: alejandra suarez |  |  |  |  | RESPONSABLE: |  | JUL: RESPONSABLE: |  |  | RESPONSABLE:
FECHA PROPUESTA: mayo 15 |  |  |  |  | FECHA PROPUESTA: |  | JUL: FECHA PROPUESTA: |  |  | FECHA:
FECHA DE CIERRE: |  |  |  |  | FECHA DE CIERRE: |  | JUL: FECHA DE CIERRE: |  |  | FECHA DE CIERRE:

## Datos (hidden)
OBJETIVOS OPERATIVOS
Prevenir las condiciones de riego que puedan dar origen a accidentes y enfermedades laborales de la plataforma humana Unadista a través de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles, con el fin de lograr el mejoramiento continuo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Identificar, evaluar, prevenir, intervenir y realizar seguimiento a los factores de riesgo psicosocial, a los que se expone la plataforma humana Unadista que labora en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Identificar, evaluar, prevenir, intervenir y realizar seguimiento a los desórdenes músculo esqueléticos a los que se expone la plataforma humana Unadista que labora en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Fomentar una cultura encaminada al autocuidado mediante la adopción de hábitos de vida saludable, promoviendo la salud y previniendo la enfermedad y conductas de riesgo en la plataforma humana Unadista y demás partes interesadas.
Asegurar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a través de la gestión efectiva de planes de mejoramiento.
Fomentar la concienciación de la plataforma humana Unadista y partes interesadas, en la promoción de la salud y prevención de enfermedades y accidentes laborales a través de procesos de capacitación y divulgación en seguridad y salud el trabajo.
Asegurar la continua identificación y control de emergencias a través de la actualización de planes de emergencias, capacitación de brigadistas y ejecución de simulacros.
Asegurar la Implementación documental y evaluación de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo definidos a través del Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019.
Asegurar la gestión del riesgo del riesgo locativo, previniendo la accidentalidad asociada a esta causa, a través de la implementación, mantenimiento y monitoreo de la efectividad de controles específicos.
Asegurar la adecuada gestión de los proceso de rehabilitación, reincorporación y reubicación laboral de la plataforma humana Unadista
Establecer actividades para la implementación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad Vial y apoyando el Plan integral de movilidad sostenible dirigido para las sedes del Distrito Capital, que permitan prevenir y controlar la ocurrencia de incidentes y/o accidentes de tránsito; promoviendo en la plataforma humana Unadista la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía para la toma de decisiones en situaciones de desplazamiento vehicular o de uso de la vía pública, basadas en un compromiso de mejora continua en la gestión del riesgo de tránsito dando cumplimiento a los de requisitos normativos aplicables, complementado con buenas prácticas ambientales que fomentan la movilidad sostenible en la plataforma humana.
Prevenir y minimizar la accidentalidad y enfermedad laboral mediante la mitigación de los riesgos asociados a los diferentes procesos en los que exista recepción, almacenamiento, manipulación, eliminación de productos químicos garantizando los controles adecuados para la conservación del medio ambiente y la salud de la plataforma humana Unadista
Contribuir al desarrollo de lineamientos que promuevan la prevención de riesgos mecánicos para el proceso de mantenimiento en general en las instalaciones de la Universidad Abierta y a Distancia, encaminado a la prevención de accidentes de trabajo durante el desarrollo de actividades que impliquen el uso de equipos, máquinas y herramientas en general.

## Riesgo Locativo
PLAN DE TRABAJO PROGRAMA DE RIESGO LOCATIVO
PROGRAMA |  | Riesgo Locativo |  |  |  |  | PERIODO |  |  | Enero - Diciembre 2023 | [8 empty] | RESPONSABLE |  | SG-SST
ALCANCE - POBLACIÓN OBJETO |  | El programa de Gestión del Riesgo Locativo contempla la identificación de los peligros locativos, evaluación del riesgo y oportunidades, así como la priorización, definición y ejecución de las medidas de intervención, inspección a los elementos de emergencia, extintores, botiquines de emergencia, señalización; dando cobertura a todas las sedes y centros de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD y dirigido a toda la plataforma Unadista a nivel nacional |  |  |  |  | OBJETIVO OPERATIVO |  |  | Asegurar la gestión del riesgo del riesgo locativo, previniendo la accidentalidad asociada a esta causa, a través de la implementación, mantenimiento y monitoreo de la efectividad de controles específicos.
OBJETIVOS | [12 empty] | METAS | [8 empty] | SEGUIMIENTO
1. Identificar las condiciones que generan riesgo locativo en todas las áreas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD. | [12 empty] | 80% de las sedes | [8 empty] | Mensual
2. Generar medidas preventivas, correctivas y de mejora para las condiciones que generan riesgo locativo en todas las áreas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD. | [12 empty] | 90% inspecciones en los centros a nivel nacional | [8 empty] | Semestral
3. Realizar el seguimiento a las ejecuciones de las medidas preventivas, correctivas y de mejora realizadas por la unidad responsable con el fin de garantizar la eliminación o mitigación de la condición de peligro identificada | [12 empty] | Seguimiento del 90% a los informes e inspecciones locativas | [8 empty] | Semestral
PLANEAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES | EVIDENCIAS
No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Levantamiento de diagnostico de matrices de identificacion, evaluacion y valoracion de los riesgos |  |  |  |  | P
E
2 | Actualizacion formato F-5-6-21-Matriz de identificación de peligros, valoración del riesgo y determinación de controles |  |  |  |  | P
E
3 | Diseño de metodologia para la identificacion, evaluacion y valoracion de riesgos, I-5-6-1-Instructivo |  |  |  |  | P
E
HACER | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Actualizar matrices de peligros a nivel nacional |  |  |  |  | P
E
2 | Inspección de las condiciones locativas y registro en el formato en el F-5-6-34: Inspecciones:Locativas Máquinas y Equipos: Rac/ Ascensor / Bodega / Planta Eléctrica |  |  |  |  | P
E
3 | Elaboración de informe de condiciones generales de seguridad |  |  |  |  | P
E
4 | Mediciones Higienicas Sede JCM |  |  |  |  | P
E
5 | Levantamiento de matrices de peligros a centros en construcción / remodelación, cambio de sedes |  |  |  |  | P
E
6 | Seguimiento a los controles operacionales |  |  |  |  | P
E
7 | Capacitción inspecciones condiciones generales de seguridad |  |  |  |  | P
E
VERIFICAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Realizar evaluación diagnostica de cobertura de matrices de peligros ya actualizadas |  |  |  |  | P
E
2 | Realizar actualización de indicadores del programa de riesgo locativo |  |  |  |  | P
E
ACTUAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Realizar seguimiento a las NC u Obervaciones derivadas de las auditorías realizadas al programa de riesgo locativo |  |  |  |  | P
E
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO | [19 empty] | GRÁFICA
FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | 9
Actividades ejecutadas ______________________________* 100 Activdiades programadas |  |  |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
RESULTADO
META
COBERTURA | [19 empty] | GRÁFICA
FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
Acciones implementadas en medidas de control de peligros y riesgos locativos (Condiciones inseguras) ____________________________________ *100 Acciones generadas y medidas de control de peligros y riesgos locativos ( Condiciones inseguras) |  |  |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
RESULTADO
META
EFICACIA DEL PROGRAMA | [19 empty] | GRÁFICA
FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
META
ANÁLISIS DE TENDENCIA DE INDICADORES
ENERO - MARZO |  |  |  |  | ABRIL - JUNIO |  | JUL: JULIO - SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE - DICIEMBRE
PLANES DE MEJORA
ENERO - MARZO |  |  |  |  | ABRIL - JUNIO |  | JUL: JULIO - SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE - DICIEMBRE
RESPONSABLE: |  |  |  |  | RESPONSABLE: |  | JUL: RESPONSABLE: |  |  | RESPONSABLE:
FECHA PROPUESTA: |  |  |  |  | FECHA PROPUESTA: |  | JUL: FECHA PROPUESTA: |  |  | FECHA:
FECHA DE CIERRE: |  |  |  |  | FECHA DE CIERRE: |  | JUL: FECHA DE CIERRE: |  |  | FECHA DE CIERRE:
Note on AP22: Dumar Querubin Ortiz Marin:

## No Estrés Mal
PLAN DE TRABAJO "NO ESTRÉS MAL"
PROGRAMA |  | No Estrés Mal |  |  |  |  | PERIODO |  |  | Enero - Diciembre 2023 | [8 empty] | RESPONSABLE |  | SG-SST
ALCANCE - POBLACIÓN OBJETO |  | El programa “No estrés mal” está dirigido a la Plataforma Humana Unadista a Nivel Nacional, desarrollando acciones para docentes, personal de planta y contratistas de apoyo a la gestión. |  |  |  |  | OBJETIVO OPERATIVO |  |  | Identificar, evaluar, prevenir, intervenir y realizar seguimiento a los factores de riesgo psicosocial, a los que se expone la plataforma humana Unadista que labora en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
OBJETIVOS | [12 empty] | METAS | [8 empty] | SEGUIMIENTO
Ofrecer a la Plataforma Humana Unadista herramientas y estrategias de afrontamiento frente al manejo del estrés. | [12 empty] | La ejecución del 100% de las experiencias significativas presenciales y virtuales | [8 empty] | Mensual
Sensibilizar a la Plataforma Humana Unadista en la promoción y prevención de la salud mental, buscando la participación en las experiencias significativas incorporadas en el plan de trabajo del programa no estrés mal, que incluyen temas asociados al manejo del estrés, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, autocuidado y hábitos de vida y trabajo saludable. | [12 empty] | Incrementar en 1% la valoración de la encuesta de satisfaccion de cada una de las experiencias significativas. | [8 empty] | Mensual
Brindar acompañamiento psicosocial a la Plataforma Humana Unadista para casos con algún diagnóstico de salud mental, casos que soliciten orientación de manera voluntaria y casos identificados con estrés alto, tras la evaluación de estrés proporcionada por la batería de riesgo psicosocial. | [12 empty] | Brindar acompañamiento psicosocial al 100% de la población identificada. | [8 empty] | Anual
PLANEAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES | EVIDENCIAS
No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Actualización del programa no estrés mal |  |  | Lider Nacional de riesgo Psicosocial | Humano Tecnológico
2 | Diseño plan de trabajo |  |  | Lider Nacional de riesgo Psicosocial | Humano Tecnológico
3 | Elección grupos focales de intervención |  |  | Lider Nacional de riesgo Psicosocial | Humano Tecnológico
4 | Plan de prevención consumos de sustancias psicoactivas |  |  | Lider Nacional de riesgo Psicosocial | Humano Tecnológico
5 | Campaña de comunicaciones para plataforma de telepsicologìa y orientaciones |  |  | Lider Nacional de riesgo Psicosocial | Humano Tecnológico
HACER | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Evaluación factores de riesgo psicosocial |  |  | Lider Nacional de riesgo Psicosocial/proveedor seleccionado | Humano Tecnológico Financiero | P
E
2 | Skecth sobre el estrés y su manejo en JCM y JAG |  |  | Lider Nacional de riesgo Psicosocial/proveedor seleccionado | Humano Tecnológico | P
E
3 | Pausas cognitivas virtuales |  |  | Lider Nacional de riesgo Psicosocial | Humano Tecnológico | P
E
4 | Divulgación cartilla sobre pap psicológicos |  |  | Lider Nacional de riesgo Psicosocial | Humano Tecnológico | P
E
5 | Cuña radial frente a prevención de consumo de sustancias psicoactivas |  |  | Lider Nacional de riesgo Psicosocial /Lider emisora | Humano Tecnológico | P
E
6 | Experiencia significativa el estrés y su manejo |  |  | Lider Nacional de riesgo Psicosocial/Equipo telepsicología | Humano Tecnológico | P
E
7 | Experiencia significativa relajación de jacobson |  |  | Lider Nacional de riesgo Psicosocial | Humano Tecnológico | P
E
8 | Pausas cognitivas presenciales |  |  | Lider Nacional de riesgo Psicosocial /fractales/practicantes | Humano Tecnológico | P
E
9 | Orientación psicosocial a casos voluntarios/susceptibles |  |  | Lider Nacional de riesgo Psicosocial/Equipo telepsicología | Humano Tecnológico | P
E
10 | Divulgación inforgrafía sobre higiene del sueño |  |  | Lider Nacional de riesgo Psicosocial | Humano Tecnológico | P
E
VERIFICAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Análisis del seguimiento del cumplimiento de indicadores de gestión. |  |  | Lider Nacional de riesgo Psicosocial | Humano Tecnológico | P
E
ACTUAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Ajustes al Sistema de riesgo psicosocial, según revisión al Plan de acción. |  |  | Lider Nacional de riesgo Psicosocial | Humano Tecnológico | P
E
2 | Verificar datos de orientaciones individuales análisis de la información |  |  | Lider Nacional de riesgo Psicosocial | Humano Tecnológico | P
E
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO | [19 empty] | GRÁFICA
FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | 9
Actividades ejecutadas ______________________________* 100 Activdiades programadas |  |  |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
RESULTADO
META
COBERTURA | [19 empty] | GRÁFICA
FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE: ENE - DIC | TOTAL
Número de orientaciones individuales casos con estrés alto de acuerdo a los resultados de la baeteria de riesgo psicosocial _____________________________ *100 Número de orientaciones individuales existentes de acuerdo a nivel de riesgo alto o muy alto en estrés con respecto a los resultados de riesgo psicosocial |  |  |  | PROGRAMADO | [14 empty] | 0
|  |  |  | EJECUTADO | [14 empty] | 0
|  |  |  | RESULTADO | [14 empty] | 0% | bar: ENE
|  |  |  | META |  |  | ENE: 100% | 90%
EFICACIA DEL PROGRAMA | [19 empty] | GRÁFICA
FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
# Experiencias significativas ejecutadas ___________________________________ * 100 # Experiencias significativas programadas |  |  |  | EXP. SIGNIFICATIVAS PROGRAMADAS
EXP. SIGNIFICATIVAS EJECUTADAS
RESULTADO
META
Resultado promedio de encuesta de satisfacción de experiencias significativas del año 2023 - Resultado promedio de encuesta de satisfacción de experiencias significativas del año 2022 |  |  |  | PUNTAJE DE SATISFACCIÓN AÑO 2023
PUNTAJE DE SATISFACCIÓN AÑO 2022
RESULTADO
|  |  |  | META |  |  | ENE: > 1% Respecto al año anterior | 1%
ANÁLISIS DE TENDENCIA DE INDICADORES
ENERO - MARZO |  |  |  |  | ABRIL - JUNIO |  | JUL: JULIO - SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE - DICIEMBRE
PLANES DE MEJORA
ENERO - MARZO |  |  |  |  | ABRIL - JUNIO |  | JUL: JULIO - SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE - DICIEMBRE
RESPONSABLE: |  |  |  |  | RESPONSABLE: |  | JUL: RESPONSABLE: |  |  | RESPONSABLE:
FECHA PROPUESTA: |  |  |  |  | FECHA PROPUESTA: |  | JUL: FECHA PROPUESTA: |  |  | FECHA:
FECHA DE CIERRE: |  |  |  |  | FECHA DE CIERRE: |  | JUL: FECHA DE CIERRE: |  |  | FECHA DE CIERRE:

## SVE Psicosocial
PLAN DE TRABAJO SISTEMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO PSICOSOCIAL
PROGRAMA |  | SVE PSICOSOCIAL |  |  |  |  | PERIODO |  |  | Enero - Diciembre 2023 | [8 empty] | RESPONSABLE |  | SG-SST
ALCANCE - POBLACIÓN OBJETO |  | Este programa está orientado a la prevención de alteraciones en la salud de los docentes, personal de planta y contratistas de apoyo a la gestión, expuestos a factores de riesgo psicosociales, más enfocado a la promoción de la salud y de entornos de trabajo saludables. Es importante aclarar que, aunque se defina una población objeto dada la complejidad de los factores de riesgo psicosocial, las estrategias de intervención serán direccionadas por los dominios y dimensiones afectadas |  |  |  |  | OBJETIVO OPERATIVO |  |  | Identificar, evaluar, prevenir, intervenir y realizar seguimiento a los factores de riesgo psicosocial, a los que se expone la plataforma humana Unadista que labora en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
OBJETIVOS | [12 empty] | METAS | [8 empty] | SEGUIMIENTO
Identificar los factores psicosociales intralaborales y extralaborales y las características sociodemográficas de los trabajadores a través de la aplicación de la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosociales.
Determinar los mecanismos de control para los factores de riesgo psicosocial detectados, que permitan la minimización de las condiciones laborales de riesgo.
Ejecutar actividades de prevención, promoción y formación, a través del uso de diferentes estrategias que permitan la intervención y educación en la plataforma humana Unadista para el control de los riesgos psicosociales identificados.
Evaluar el funcionamiento del sistema mediante un conjunto de indicadores y tomar las acciones de mejoramiento
PLANEAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES | EVIDENCIAS
No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Actualización del Sistema de Vigilancia epidemiológico psicosocial |  |  | Líder Nacional de Riesgo Psicosocial |  | P
E
2 | Diseño plan de trabajo proyecto de telepsicologìa |  |  | Líder Nacional de Riesgo Psicosocial |  | P
E
3 | Elección proveedor aplicación batería de riesgo psicosocial |  |  | Líder Nacional de Riesgo Psicosocial |  | P
E
4 | Plan prepensionados articulado |  |  | Líder Nacional de Riesgo Psicosocial/Lider nacional Bienestar GTHUM |  | P
E
5 | Plan de capacitación CCL |  |  | Líder Nacional de Riesgo Psicosocial/Lider nacional de formación |  | P
E
6 | Plan de prevención consumos de sustancias psicoactivas |  |  | Líder Nacional de Riesgo Psicosocial |  | P
E
8 | Campaña de comunicaciones para plataformade telepsicologìa y orientaciones |  |  | Líder Nacional de Riesgo Psicosocial |  | P
E
HACER | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Evaluación factores de riesgo psicosocial |  |  | Líder Nacional de Riesgo Psicosocial/proveedor seleccionado |  | P
E
2 | Inscripción y desarrollo curso máster 13 competencias personas dx burnout y habilidades emocionales |  |  | Líder Nacional de Riesgo Psicosocial/Lider nacional de formación |  | P
E
3 | Taller técnicas psicofisiológicas para autorregulación manejo del estrés casos susceptibles, burnout y toda la plataforma humana |  |  | Líder Nacional de Riesgo Psicosocial/equipo telepsicología |  | P
E
4 | Mesas laborales |  |  | Lider Nacional de Riesgo psicosocial/Lider nacional del SG-SST |  | P
E
5 | Socialización politica prevención de consumo de alcohol, tabaco y drogras |  |  | Lider Nacional de Riesgo psicosocial/Lider nacional del SG-SST/lider nacional de formación |  | P
E
6 | Experiencia significativa prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. Acción 3.30 protocolo apsi |  |  | Líder Nacional de Riesgo Psicosocial/ARL |  | P
E
7 | Lanzamiento y funcionamiento de platafoma de los CAP UNAD para la plataforma humana |  |  | Lider Nacional de Riesgo Psicosocial |  | P
E
8 | Orientaciones psicosociales que surjan dentro del proyecto de telepsicología para Plataforma Humana. Acción 3.19 paps servicio de asistencia al trabajador |  |  | Líder Nacional de Riesgo Psicosocial/equipo telepsicología |  | P
E
9 | Experiencia significativa jueves de salud mental (prevención del suicidio) |  |  | Líder Nacional de Riesgo Psicosocial/ARL |  | P
E
10 | Experiencia significativa primeros auxilios psicológicos para toda la plataforma humana . Acción 3.31 protocolo psi |  |  | Líder Nacional de Riesgo Psicosocial/ARL |  | P
E
11 | Experiencia significativa primeros auxilios psicológicos para la brigada de emergencias . Acción 3.31 protocolo psi |  |  | Líder Nacional de Riesgo Psicosocial/ARL |  | P
E
12 | Divulgación inforgrafía sobre la depresión |  |  | Lider Nacional de Riesgo psicosocial |  | P
E
13 | Taller qué es y no es acoso laboral |  |  | Lider Nacional de Riesgo psicosocial/proveedor |  | P
E
14 | Sketch prevención consumo de SPA |  |  | Lider Nacional de Riesgo psicosocial |  | P
E
15 | Sketch estilos de vida saludable |  |  | Lider Nacional de Riesgo psicosocial |  | P
E
16 | Experiencia significativa equilibrio entre la vida personal y familiar arteterapia |  |  | Líder Nacional de Riesgo Psicosocial/equipo telepsicología |  | P
E
17 | Prepensionados : Siguiendo la construcción de los sueños, donde se ofrece un espacio de expresión emocional frente al cierre de la etapa laboral formal y el inicio de un nuevo ciclo de vida. Taller árbol de sueños, reconocimiento de interes personales y proyeccion de posibilidades laborales. acciòn 3.23 Fase 3 protocolo apsi |  |  | Lider Nacional de Riesgo psicosocial |  | P
E
18 | Prepensionados: Tu huella en la UNAD: Què te llevas y qué dejas en la Unad. Reconocimiento del equipo de trabajo (diploma) |  |  | Lider Nacional de Riesgo psicosocial/fractales GTHUM-practicamtes |  | P
E
19 | Prepensionados: Arte terapia - adaptación al cambio - trasnformando emociones |  |  | Líder Nacional de Riesgo Psicosocial/equipo telepsicología |  | P
E
21 | Experiencia significativa salud financiera |  |  | Lider Nacional de Riesgo psicosocial/ARL |  | P
E
22 | Experiencia significativa fortalecimiento de emociones y pensamientos potenciadores |  |  | Lider Nacional de Riesgo psicosocial/fractales GTHUM-practicantes |  | P
E
23 | Experiencia significativa una vida con sentido |  |  | Lider Nacional de Riesgo psicosocial/fractales GTHUM-practicantes |  | P
E
24 | Semana de la salud mental |  |  | Lider Nacional de Riesgo psicosocial/fractales GTHUM-practicantes |  | P
E
VERIFICAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Análisis del seguimiento del cumplimiento de indicadores de gestión. |  |  | Lider Nacional de Riesgo psicosocial |  | P
E
ACTUAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Ajustes al Sistema de riesgo psicosocial, según revisión al Plan de acción. |  |  | Lider Nacional de Riesgo psicosocial |  | P
E
2 | Verificar datos de orientaciones individuales análisis de la información |  |  | Lider Nacional de Riesgo psicosocial |  | P
E
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO | [19 empty] | GRÁFICA
FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | 9
Actividades ejecutadas ______________________________* 100 Activdiades programadas |  |  |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
RESULTADO
META
COBERTURA | [19 empty] | GRÁFICA
FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
Número de orientaciones individuales de enfermedad laboral calificada de origen psicosocial realizadas _________________________________ *100 Número de orientaciones individuales de enfermedad laboral calificadas de origen psicosocial existentes |  |  |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
RESULTADO
META
EFICACIA DEL PROGRAMA | [19 empty] | GRÁFICA
FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
META
ANÁLISIS DE TENDENCIA DE INDICADORES
ENERO - MARZO |  |  |  |  | ABRIL - JUNIO |  | JUL: JULIO - SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE - DICIEMBRE
PLANES DE MEJORA
ENERO - MARZO |  |  |  |  | ABRIL - JUNIO |  | JUL: JULIO - SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE - DICIEMBRE
RESPONSABLE: |  |  |  |  | RESPONSABLE: |  | JUL: RESPONSABLE: |  |  | RESPONSABLE:
FECHA PROPUESTA: |  |  |  |  | FECHA PROPUESTA: |  | JUL: FECHA PROPUESTA: |  |  | FECHA:
FECHA DE CIERRE: |  |  |  |  | FECHA DE CIERRE: |  | JUL: FECHA DE CIERRE: |  |  | FECHA DE CIERRE:

## Copasst
PLAN DE TRABAJO COPASST
PROGRAMA |  | Copasst |  |  |  |  | PERIODO |  |  | Enero - Diciembre 2023 | [8 empty] | RESPONSABLE |  | Copasst - SG-SST
ALCANCE - POBLACIÓN OBJETO |  | El Comité Paritraio de Seguridad y salud en el Trabajo tiene alcance a las sedes y centros de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia |  |  |  |  | OBJETIVO OPERATIVO |  |  | Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en materia de seguridad y salud en el trabajo.
OBJETIVOS | [12 empty] | METAS | [8 empty] | SEGUIMIENTO
PLANEAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES | EVIDENCIAS
No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Convocatoria del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo ( COPASST ) del perido 2023 -2025 |  |  | Lider Nacional SG-SST Fractales de la GTHUM Directores Zonales Directores de Centros |  | P
E
2 | Realizar inscripción de candidatos y convocatoria a elecciones. Los empleados interesados en formar parte del COPASST se inscribendel perido comprendido entre el 2023 -2025 |  |  | Lider Nacional SG-SST Fractales de la GTHUM Directores Zonales Directores de Centros |  | P
E
3 | Proceso de votación por parte de los trabajadores de los representantes al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo ( COPASST ) del perido comprendido entre el 2023 -2025 |  |  | Lider Nacional SG-SST Fractales de la GTHUM Directores Zonales Directores de Centros |  | P
E
4 | Conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) del perido comprendido entre el 2023 -2025 |  |  | Lider Nacional SG-SST Fractales de la GTHUM Directores Zonales Directores de Centros |  | P
E
HACER | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Participación de COPASST en la planificación del Plan anual del SG-SST Y el plan de capacitación del SG-SST |  |  | Líder Nacional del SG-SST Líderes de procedimientos asociados al SG-SST Representanates del COPASST |  | P
E
2 | Reuniones mensuales del COPASST |  |  | COPASST |  | P
E
2 | Investigacion de Accientes de Trabajo |  |  | COPASST |  | P
E
4 | Capacitación Investigción de Accidentes de Trabajo |  |  | Líder Nacional del SG-SST Asesor ARL POSITIVA |  | P
E
5 | Capacitación Enfermedad Laboral |  |  | Líder Nacional del SG-SST Asesor ARL POSITIVA |  | P
E
6 | Capacitación Inspecciones |  |  | Líder Nacional del SG-SST Asesor ARL POSITIVA |  | P
E
7 | Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST |  |  | Líder Nacional del SG-SST Representantes del COPASST |  | P
E
8 | Curso virtual de 50 Horas del SG-SST o actualización del curso virtual de 20 horas del SG-SST |  |  | Líderes de Capacitación |  | P
E
9 | Planificación de la auditoria anual del SG-SST |  |  | Control Interno COPASST |  | P
E
10 | Conunicación de la política del SIG en el compromiso de la alta dirección con el SG-SST |  |  | Control Interno COPASST |  | P
E
11 | Presentar al COPASST las necesidades del SG-SST y la Implementación de las acciones preventivas y/o correctivas del SG-SST |  |  | Líder Nacional del SG-SST |  | P
E
12 | Comunicar al COPASST la Politica del SG-SST |  |  | ARL POSITIVA |  | P
E
VERIFICAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Realizar seguimiento a los indicadores del presente plan de trabajo de Copasst |  |  | LÍder Nacional de Laboratorios/ Lider del laboratorio- Líder del SG-SST |  | P
E
ACTUAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Ejecutar planes de acción correctivos o preventivos según aplique por desviaciones en Copasst |  |  | LÍder Nacional de Laboratorios/ Lider del laboratorio- Líder del SG-SST |  | P
E
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO | [19 empty] | GRÁFICA
FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | 9
Actividades ejecutadas ______________________________* 100 Activdiades programadas |  |  |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
RESULTADO
META
COBERTURA | [19 empty] | GRÁFICA
FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
Capacitaciones, socializaciones, campañas ejecutadas ____________________________________________ *100 Capacitaciones, socializaciones, campañas programadas |  |  |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
RESULTADO
META
EFICACIA DEL PROGRAMA | [19 empty] | GRÁFICA
FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
META
ANÁLISIS DE TENDENCIA DE INDICADORES
ENERO - MARZO |  |  |  |  | ABRIL - JUNIO |  | JUL: JULIO - SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE - DICIEMBRE
PLANES DE MEJORA
ENERO - MARZO |  |  |  |  | ABRIL - JUNIO |  | JUL: JULIO - SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE - DICIEMBRE
RESPONSABLE: |  |  |  |  | RESPONSABLE: |  | JUL: RESPONSABLE: |  |  | RESPONSABLE:
FECHA PROPUESTA: |  |  |  |  | FECHA PROPUESTA: |  | JUL: FECHA PROPUESTA: |  |  | FECHA:
FECHA DE CIERRE: |  |  |  |  | FECHA DE CIERRE: |  | JUL: FECHA DE CIERRE: |  |  | FECHA DE CIERRE:

## SVE DME
PLAN DE TRABAJO SVE DESORDENES MUSCULO ESQUELETICOS
g
| PROGRAMA |  | Sistema de Vigilancia Epidemiologico de Desordenes Musculo Esqueleticos |  |  |  |  | PERIODO |  |  | MARZO-DICIEMBRE 2023 | [8 empty] | RESPONSABLE |  | SG-SST
| ALCANCE - POBLACIÓN OBJETO |  | El programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de desórdenes músculo-esqueléticos está dirigido a los funcionarios sintomáticos, sospechosos y casos confirmados de la planta Unadista a nivel nacional utilizando los medios disponibles de intervención tanto para actividades colectivas como para las actividades de intervención individual de manera anual y corresponde al año de vigencia en curso. |  |  |  |  | OBJETIVO OPERATIVO |  |  | Identificar, evaluar, prevenir, intervenir y realizar seguimiento a los desórdenes músculo esqueléticos a los que se expone la plataforma humana Unadista que labora en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
| OBJETIVOS | [12 empty] | METAS | [8 empty] | SEGUIMIENTO
| Identificar las condiciones de salud de la plataforma humana Unadista por medio de la encuesta de sintomatología SIN DME. | [12 empty] | El 65% de la plataforma humana unadista respondan el SINDME | [8 empty] | MENSUAL
| Determinar y ejecutar las intervenciones según resultados arrojados en el SIN DME y el formato de Autor reporte de puesto de trabajo administrativo docente. | [12 empty] | El 55% de la plataforma humana unadista participe de las intervenciones | [8 empty] | SEMESTRAL
| Realizar seguimiento a condiciones de salud de colaboradores sintomáticos según encuesta de SIN DME. | [12 empty] | EL 70% de los colaboradores que reportaron sintomas en SINDME participen de las capacitaciones del manejo del dolor. | [8 empty] | TRIMESTRAL
| Desarrollar actividades tendientes a prevenir la ocurrencia de enfermedades osteomusculares de origen común u origen laboral. | [12 empty] | El 100% de las actividades propuestas en el Sistema de vigilancia epidemiológico para la prevención de DME | [8 empty] | MENSUAL
| PLANEAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES | EVIDENCIAS
| No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| 1 | Revisión documental al PVE DME |  |  |  | Tecnológicos, humanos. | P
E
| 2 | Actualización documento PVE DEME |  |  |  | Tecnológicos, humanos. | P
E
| HACER | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
| No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| 1 | Encuesta de SIN DME Virtual en Forms Ver Instrumento a la Plataforma humana Unadista (diseño, aplicación y analisis) |  |  |  | Tecnológicos, humanos. | P
E
| 3 | Notificación via correo electronico a Plataforma humana Unadista con SIN DME con riesgo medio y alto, según segmento (Columna, MMSS, MMII) en el cual se genará una cartilla con definicion de patologias, medidas de prevencion, y plan de capacitaciones.(POBLACION DIAGNOSTICO) |  |  |  | Tecnológicos, humanos. | P
E
| 4 | Capacitacion de manejo del dolor con ejercicios de estiramiento dirigidos a la Plataforma humana Unadista con SIN DME con riesgo medio y alto, en el segmento - Columna |  |  |  | Tecnológicos, humanos. | P
E
| 5 | Capacitacion de manejo del dolor con ejercicios de estiramiento dirigidos a la Plataforma humana Unadista con SIN DME con riesgo medio y alto, en el segmento - MMSS |  |  |  | Tecnológicos, humanos. | P
E
| 6 | Capacitacion de manejo del dolor con ejercicios de estiramiento dirigidos a la Plataforma humana Unadista con SIN DME con riesgo medio y alto, en el segmento - MMII |  |  |  | Tecnológicos, humanos. | P
E
| 8 | Realizar IPT (presencial-virtual) a los colaboradores que requieran por recomendaciones medico laborales. |  |  |  | Tecnológicos, humanos. | P
E
| 9 | Realizar IPT individual anual, a la Plataforma humana Unadista sede nacional (presencial) y los centros (virtual) con DIAGNOSTICO de desórdenes músculo esqueléticos de origen común y laboral, actividad a realizar mensual segun numero de colaboradores diagnosticados. |  |  |  | Tecnológicos, humanos. | P
E
| VERIFICAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
| No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| 1 | Seguimiento de condiciones de salud a la Plataforma humana Unadista (medios y altos) virtual con el objeto de determinar el impacto de la formacion de manejo del dolor. |  |  |  | Tecnológicos, humanos. | P
E
| 2 | Seguimiento a Recomendaciones Médico Laborales (RML) para diagnostos OSTEOMUSCULARES, involucra a todas aquellas recomendaciones generadas por ARL o EPS |  |  |  | Tecnológicos, humanos. | P
E
| ACTUAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
| No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| 1 | Ajustes al Sistema de desordenes muculo esuqeleticosl, según revisión al Plan de acción. |  |  |  | Tecnológicos, humanos. | P
E
| 2 | Verificar información individuales análisis de la información |  |  |  | Tecnológicos, humanos. | P
E
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
| CUMPLIMIENTO | [19 empty] | GRÁFICA
| FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | 9
| Actividades ejecutadas ______________________________* 100 Activdiades programadas |  |  |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
RESULTADO
META
| COBERTURA | [19 empty] | GRÁFICA
| FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
| Capacitaciones, socializaciones, campañas ejecutadas ____________________________________________ *100 Capacitaciones, socializaciones, campañas programadas |  |  |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
RESULTADO
META
| EFICACIA DEL PROGRAMA | [19 empty] | GRÁFICA
| FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
META
ANÁLISIS DE TENDENCIA DE INDICADORES
| ENERO - MARZO |  |  |  |  | ABRIL - JUNIO |  | JUL: JULIO - SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE - DICIEMBRE
PLANES DE MEJORA
| ENERO - MARZO |  |  |  |  | ABRIL - JUNIO |  | JUL: JULIO - SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE - DICIEMBRE
| RESPONSABLE: |  |  |  |  | RESPONSABLE: |  | JUL: RESPONSABLE: |  |  | RESPONSABLE:
| FECHA PROPUESTA: |  |  |  |  | FECHA PROPUESTA: |  | JUL: FECHA PROPUESTA: |  |  | FECHA:
| FECHA DE CIERRE: |  |  |  |  | FECHA DE CIERRE: |  | JUL: FECHA DE CIERRE: |  |  | FECHA DE CIERRE:

## La Unad Se Mueve
PLAN DE TRABAJO LA UNAD SE MUEVE
g
| PROGRAMA |  | LA UNAD SE MUEVE |  |  |  |  | PERIODO |  |  | MARZO- DICIEMBRE 2023 | [8 empty] | RESPONSABLE |  | SG-SST
| ALCANCE - POBLACIÓN OBJETO |  | Diseñar estrategias y herramientas de promoción de la salud, prevención de la enfermedad e intervención asociada a factores de riesgos biomecánicos. |  |  |  |  | OBJETIVO OPERATIVO |  |  | Identificar, evaluar, prevenir, intervenir y realizar seguimiento a los desórdenes músculo esqueléticos a los que se expone la plataforma humana Unadista que labora en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
| OBJETIVOS | [12 empty] | METAS | [8 empty] | SEGUIMIENTO
| • Fortalecer los conocimientos en prevención de Desórdenes Músculo Esqueléticos (DME). | [12 empty] | EL 60% DE LOC OLABORADORES QUE PARTICIPEN DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION | [8 empty] | MENSUAL
| • Promover el autocuidado de la plataforma humana Unadista por medio de la realización de las pausas activas. | [12 empty] | EL 60% DE LOS COLABORADORES QUE PARTICIPEN DE LAS PAUSAS ACTIVAS | [8 empty] | MENSUAL
| • Realizar inspecciones de puestos de trabajo encaminadas a la prevención de desórdenes músculo esqueléticas que puedan limitar la labor de la plataforma humana Unadista. | [12 empty] | EL 70% DE LAS INSPECCIONES DE PUESTO DE TRABAJO | [8 empty] | SEMESTRAL
| • Definir acciones focalizadas para contribuir a la promoción de estilos de vida y trabajo saludables. | [12 empty] | EL 65% DE LOS COLABORADES PARTICIPEN DE LAS ACCIONES DE PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLES. | [8 empty] | SEMESTRAL
| PLANEAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES | EVIDENCIAS
| No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| 1 | Revisión documental al Programa "La UNAD se mueve" |  |  | Asesor ARL Positiva | Tecnológicos, humanos. | P
E
| 2 | Actualización documento Programa de desordenes músculos esqueléticos "La UNAD se mueve" |  |  | Asesor ARL Positiva | Tecnológicos, humanos. | P
E
| HACER | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
| No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| 1 | Entrega de elementos ergonómicos, TIPS ergonomicos, ajustes IN SITU del puesto. A nivel central y nacional (MATRIZ DE ENTREGA DE ELEMENTOS ERGONOMICOS) |  |  | Asesor ARL Positiva | Tecnológicos, humanos. | P
E
| 2 | Formacion de la importancia de pausas activas y desarrollo de ejercicios generales que se pueden realizar en el puesto de trabajo. Dirigido a toda la plataforma humana Unadista (Sintomáticos y Asintomáticos) a nivel central y nacional (Virtual y/o presencial) |  |  | Asesor ARL Positiva | Tecnológicos, humanos. | P
E
| 3 | MODULO1: lideres de pausas activas de los centros a nivel nacional (generalidades de DME) |  |  | Asesor ARL Positiva | Tecnológicos, humanos. | P
E
| 4 | Capacitación lideres de pausas activas de los centros a nivel nacional (modulo 2 Objetivos de las pausas) |  |  | Asesor ARL Positiva | Tecnológicos, humanos. | P
E
| 5 | Capacitación lideres de pausas activas de los centros a nivel nacional (modulo 3 fomacion de ejercicios por segmentos) |  |  | Asesor ARL Positiva | Tecnológicos, humanos. | P
E
| 6 | Pausas activas integral (ludica o ergonomica) (virtual/ presencial) a la plataforma humana Unadista |  |  | Asesor ARL Positiva | Tecnológicos, humanos. | P
E
| 7 | Capacitación del cuidado de la voz dirigido a DOCENTES, CONTAC CENTER Y EMISORA |  |  | Asesor ARL Positiva | Tecnológicos, humanos. | P
E
| 8 | Capacitacion de uso adecuado de video terminales para Fractales |  |  | Asesor ARL Positiva | Tecnológicos, humanos. | P
E
| 9 | Campañas en los medios de comunicación internos de la UNAD, con información sobre autocuidado y Tips ergonómicos |  |  | Asesor ARL Positiva | Tecnológicos, humanos. | P
E
| 10 | Realizar IPT administrativos |  |  | Asesor ARL Positiva | Tecnológicos, humanos. | P
E
| 11 | Elaboracion y socializacion de linfografía de PREVENCION DE LESIONES DEPORTIVAS a la comunidad que participa de las olimpiadas deportivas de las UNAD a nivel central y nacional |  |  | Asesor ARL Positiva | Tecnológicos, humanos. | P
E
| 12 | SEMANA DE LA SALUD Actividades: -COMO SE ENCUENTRA TU ESTADO DE SALUD, -ORGANIZA TU PUESTO DE TRABAJO, -ACTIVIDADES LUDICAS ENFOCADAS A ERGONOMIA Y PREVENCION DE DME |  |  | Asesor ARL Positiva | Tecnológicos, humanos. | P
E
| 13 | Acompañamieto en Calistenia y vuelta a la calma a los deportistas que participan en las Olimpiadas Unadistas 2023 en la sede JCM |  |  | Asesor ARL Positiva | Tecnológicos, humanos. | P
E
| VERIFICAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
| No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| 1 | Seguimiento de condiciones de salud a la Plataforma humana Unadista (bajo y asintomaticos) virtual con el objeto de determinar el impacto de la formacion de manejo del dolor. |  |  | Asesor ARL Positiva | Tecnológicos, humanos. | P
E
| 2 | Seguimiento de IPT según ajustes realizados |  |  | Asesor ARL Positiva | Tecnológicos, humanos. | P
E
| ACTUAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
| No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| 1 | Ajustes al Programa LA UNAD SE MUEVE, según revisión al Plan de acción. |  |  | Asesor ARL Positiva | Tecnológicos, humanos. | P
E
| 2 | Verificar información individuales análisis de la información |  |  | Asesor ARL Positiva | Tecnológicos, humanos. | P
E
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
| CUMPLIMIENTO | [19 empty] | GRÁFICA
| FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | 9
| Actividades ejecutadas ______________________________* 100 Activdiades programadas |  |  |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
RESULTADO
META
| COBERTURA | [19 empty] | GRÁFICA
| FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
| Capacitaciones, socializaciones, campañas ejecutadas ____________________________________________ *100 Capacitaciones, socializaciones, campañas programadas |  |  |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
RESULTADO
META
| EFICACIA DEL PROGRAMA | [19 empty] | GRÁFICA
| FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
META
ANÁLISIS DE TENDENCIA DE INDICADORES
| ENERO - MARZO |  |  |  |  | ABRIL - JUNIO |  | JUL: JULIO - SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE - DICIEMBRE
PLANES DE MEJORA
| ENERO - MARZO |  |  |  |  | ABRIL - JUNIO |  | JUL: JULIO - SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE - DICIEMBRE
| RESPONSABLE: |  |  |  |  | RESPONSABLE: |  | JUL: RESPONSABLE: |  |  | RESPONSABLE:
| FECHA PROPUESTA: |  |  |  |  | FECHA PROPUESTA: |  | JUL: FECHA PROPUESTA: |  |  | FECHA:
| FECHA DE CIERRE: |  |  |  |  | FECHA DE CIERRE: |  | JUL: FECHA DE CIERRE: |  |  | FECHA DE CIERRE:

## Plan de emergencias
PLAN DE TRABAJO DE PLAN DE PREVENCION PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
g
| PROGRAMA |  | Plan de Prevención, Preparación y Respuesat ante Emergencias |  |  |  |  | PERIODO |  |  | Enero - Diciembre 2023 | [8 empty] | RESPONSABLE |  | SG-SST
| ALCANCE - POBLACIÓN OBJETO |  | Este cronograma es una herramienta encaminada en prevenir y controlar las posibles emergencias que pueden llegar a materializarse durante el cumplimiento de las labores que desarrollan el personal de la UNAD y visitantes de la UNAD. |  |  |  |  | OBJETIVO OPERATIVO |  |  | Asegurar la continua identificación y control de emergencias a través de la actualización de planes de emergencias, capacitación de brigadistas y ejecución de simulacros.
| OBJETIVOS | [12 empty] | METAS | [8 empty] | SEGUIMIENTO
| Brindar capacitación en el plan de prevencion preparacion y respuesta ante emergencias | [12 empty] | Brindar capacitacion al 90% de las sedes a nivel Nacional | [8 empty] | Bimensual
| Actualizar planes y analisis de vulneravilidad de los diferentes centros a nivel nacional | [12 empty] | Actualizacion del 100% de los analisis te vulneravilidad a nivel nacional | [8 empty] | Mensual
| Actualizar procidimientos operativos normalizados y diferentes documentos que fortalezcan el buen desarrollo del plan de prevencion preparacion y respuesta ante emergencias | [12 empty] | Actualizar en un 100% los PON conforme a los analisis de vulneravilidad a nivel naciona | [8 empty] | Mensual
| Inspeccion y seguimiento a recursos e insumos de materia de emergencias | [12 empty] | Contar con el 90% de inspecciones y seguimiento de las diferentes sedes a nivel nacional | [8 empty] | Mensual
| PLANEAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES | EVIDENCIAS
| No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| 1 | Actualizacion de los planes, analisis de vulneravilidades referentes al PPPRE |  |  |  | Humano | P
E
| 2 | Diseño metodologia analisis te vulneravilidad |  |  |  | Humano | P
E
| HACER | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
| No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| 1 | Realizar proceso de convocatoria de nuevos integrantes de la brigada de emergencias |  |  |  | Humano y tecnologico | P
E
| 2 | Realizar proceso de inspcripcion de la brigada de emergencias |  |  |  | Humano y tecnologico | P
E
| 3 | Inspeccion y seguimiento a insumos de botiquines |  |  |  | Humano y tecnologico | P
E
| 4 | Inspeccion y seguimiento a equipos de emergencias (camillas, gabinetes, extintores, silla de ruedas, etc.) |  |  |  | Humano y tecnologico | P
E
| 5 | Inspeccion y seguimiento a señalizacion rutas de evacuacion y equipos, sistemas de emergencias |  |  |  | Humano y tecnologico | P
E
| 6 | Inspeccion a la alarma y luces de emergencia |  |  |  | Humano y tecnologico | P
E
| 7 | Seguimiento a planes de accion de las inspecciones de emergencias |  |  |  | Humano y tecnologico | P
E
| 8 | Reconocimiento de rutas de evacuación |  |  |  | Humano y tecnologico | P
E
| 9 | Realizar simulacro de evacuacion |  |  |  | Humano y tecnologico | P
E
| 10 | Capacitación funciones y responsabilidades de la brigada integral de emergencias |  |  |  | Humano y tecnologico | P
E
| 11 | Capacitación primeros auxilios nivel basico |  |  |  | Humano y tecnologico | P
E
| 12 | Capacitación primeros auxilios nivel intermedio |  |  |  | Humano y tecnologico | P
E
| 13 | Capacitacion control de fuego y evacuacion |  |  |  | Humano y tecnologico | P
E
| 14 | Capacitacion primeros auxilios nivel avanzado |  |  |  | Humano y tecnologico | P
E
| VERIFICAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
| No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| 1 | Verificación del Cumplimiento del cronograma PPPRE |  |  |  | Humano y tecnologico | P
E
| ACTUAR | [18 empty] | EFICACIA |  | EFICACIA GENERAL | FECHA PROGRAMADA / OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
| No | ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS | Pr | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| 1 | Análisis del seguimiento del cumplimiento del objetivo e indicadores de gestión. |  |  |  | Humano y tecnologico | P
E
| 2 | Ajustes al cronograma, según revisión al Plan de acción. (Siguiente año) |  |  |  | Humano y tecnologico | P
E
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
| CUMPLIMIENTO | [19 empty] | GRÁFICA
| FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | 9
| Actividades ejecutadas ______________________________* 100 Activdiades programadas |  |  |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
RESULTADO
META
| COBERTURA | [19 empty] | GRÁFICA
| FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
| Capacitaciones, socializaciones, campañas ejecutadas ____________________________________________ *100 Capacitaciones, socializaciones, campañas programadas |  |  |  | PROGRAMADO
EJECUTADO
RESULTADO
META
| EFICACIA DEL PROGRAMA | [19 empty] | GRÁFICA
| FÓRMULA |  |  |  | VARIABLES |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
META
ANÁLISIS DE TENDENCIA DE INDICADORES
| ENERO - MARZO |  |  |  |  | ABRIL - JUNIO |  | JUL: JULIO - SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE - DICIEMBRE
PLANES DE MEJORA
| ENERO - MARZO |  |  |  |  | ABRIL - JUNIO |  | JUL: JULIO - SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE - DICIEMBRE
| RESPONSABLE: |  |  |  |  | RESPONSABLE: |  | JUL: RESPONSABLE: |  |  | RESPONSABLE:
| FECHA PROPUESTA: |  |  |  |  | FECHA PROPUESTA: |  | JUL: FECHA PROPUESTA: |  |  | FECHA:
| FECHA DE CIERRE: |  |  |  |  | FECHA DE CIERRE: |  | JUL: FECHA DE CIERRE: |  |  | FECHA DE CIERRE: